|  | Регистрационный номер отчёта |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об итогах работы территориальной апробационной площадки

«Создание модели Информационно-библиотечного центра»

с « 1 » сентября 2014 г. по «1» сентября 2015г.

Сиркиз Е.В.

Ф.И.О. руководителя

1. Название апробационной площадки

«Создание модели Информационно-библиотечного центра»

2. Дата присвоение статуса апробационной площадки   25 ноября 2014 г.

3. Форма обучения, разрабатываемая в рамках апробационной площадки

4. Краткое описание апробационной площадки

Цель апробации

Создание на базе школьной библиотеки образовательного учреждения модели Информационно-библиотечного центра с учетом приоритетных направлений развития данного учреждения.

Задачи апробации

- Апробировать новую форму организации деятельности школьной библиотеки – Информационно-библиотечный центр.

- Сформировать ресурсы библиотеки на основе информационных образовательных ресурсов Интернета и социальных сервисов и инструментов Интернета.

- Создать единую виртуальную платформу сайт «Виват! Школьный информационно-библиотечный центр» участников апробации как площадку для интеграции информационных ресурсов, совместной работы, создания и размещения собственных ресурсов всех участников образовательного процесса.

- Повысить квалификацию библиотечных и педагогических работников образовательных учреждений по повышению информационной компетентности.

Предмет апробации

Создание Информационно-библиотечного центра.

I этап апробации –подготовительно-организационный

I этап-  апробация проектной деятельности библиотеки, установка, наладка, консультации по работе с РЦ ,разработка программы развития библиотеки, обновление нормативной базы, расширение направлений и видов деятельности, пересмотр спектра услуг  ; пополнение контента сайта «Школьный ИБЦ»; обучение работе с социальными сервисами Интернета всех участников образовательного процесса. В рамках апробации в школах-участницах  были организованы и проведены межшкольные конкурсы для совместной деятельности учащихся, педагогов и библиотекарей. На конкурс школьных команд "История книги в инфографике" от ОУ было представлено 3 ресурса (15 участников)

2 место – руководитель Половинкина Л.В.

На территориальный конкурс школьных команд "Сторителлинг. Пишем историю - снимаем фильм" было представлено 3 ресурса (9 участников)

3 место – руководитель Половинкина Л.В.

Содержание

- Анализ результатов апробации.

- Мониторинг эффективности деятельности ИБЦ.

- Обучение пользователей ИБЦ (учащиеся, педагоги):

- Дистанционный семинар «Информационно-библиотечный центр в информационно-образовательном пространстве школы» (36 ч., дистанционно);

- Дистанционый семинар «Проектирование учебных ситуаций в интернет-среде» (16ч., дистанционно).

- Консультирование по созданию собственных образовательных ресурсов на основе сервисов и инструментов Интернета.

- Организация совместной деятельности библиотекарей, учащихся и педагогов ОУ.

- Разработка образовательных программ по формированию информационной культуры.

5. План работ апробационной площадки

| № п/п | Мероприятие | Сроки начала – окончания работ | Ответственное лицо | Выполнение/невыполнение мероприятия (если мероприятие не выполнено, указать причины невыполнения и набор мероприятий, которые необходимо осуществить для получения продуктов и результатов по мероприятию) | Продукты и результаты работ, полученные к настоящему моменту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рабочее совещание участников апробационной площадки | октябрь январь май | Сиркиз Е.В. | Проведены рабочие совещания (дистанционно) по работе апробационных площадок | Выработана стратегия работы апробационной площадки, решены проблемы, возникающие в реализации целей апробации |
| 2 | Информационно-техническое сопровождение сайта «Школьный ИБЦ» | В течение года | Половинкина Л.В. | 2 раза в месяц по 5 обновлений | Контент сайта «Школьный ИБЦ» постоянно обновляется |
| 3 | Дистанционный семинар «Информационно-библиотечный центр в информационно-образовательном пространстве школы» (36 ч., дистанционно) | октябрь | Сиркиз Е.В. | Проведение в октябре 2015 г. в соответствии с ГЗ «Ресурсного центра» | - |
| 4 | Дистанционный семинар «Проектирование учебных ситуаций в интернет-среде» (16ч., дистанционно). | ноябрь | Сиркиз Е.В. | Проведение в ноябре 2015 г. в соответствии с ГЗ «Ресурсного центра | - |
| 5 | Мастер- класс «Создаем инфографику» (в рамках подготовки к территориальному конкурсу) | 28.01.2015 | Сиркиз Е.В. | Для школ-участниц апробационной площадки проведен мастер-класс по созданию инфографики с помощью различных сервисов Интернета | Учителя и библиотекари школ-участниц апробации научились создавать инфографику, используя различные сервисы Интернета |
| 6 | Мастер- класс «Пишем историю. Снимаем фильм. (Сторителлинг в образовании)» (в рамках подготовки к территориальному конкурсу) | 04.03.2015 | Сиркиз Е.В. | Для школ-участниц апробационной площадки проведен мастер-класс по созданию цифрового сторителлига, с возможностями использования данной технологии в образовательном процессе | Учителя и библиотекари школ-участниц апробации освоили технологию сторителлинга, познакомились с возможностями некоторых сервисов для создания цифровой истории |
| 7 | Межшкольный конкурс «История книги в инфографике» Школьные команды | 05.03. – 10.03.2015 | Сиркиз Е.В. | Конкурс школьных команд школ-участниц апробации | От ОУ на конкурс было представлено 3 ресурса (см. сайт «Школьный ИБЦ») |
| 8 | Межшкольный конкурс «Интересное кино! Пишем сценарий-снимаем фильм» Школьные команды | 08.04. – 10.04.2015 | Сиркиз Е.В. | Конкурс школьных команд школ-участниц апробации | От ОУ на конкурс было представлено 3 ресурса (см. сайт «Школьный ИБЦ») |

6. Кадровое обеспечение апробационной площадки (позиции, функции, Ф.И.О.)

| № п/п | Ф.И.О. участников | Должность и место работы (в настоящее время) | Функция в рабочей группе по разработке (укажите деятельность, работы, которые производились) | Полученная подготовка (укажите примерный предмет подготовки) | Контактная информация (в т.ч. тел. и e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сиркиз Елена Владимировна | Руководитель медиатеки ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» | Ответственный куратор Разработчик программы апробации, автор и тьютор курсовой подготовки участников апробации | - | Тел. 9179573164, sirkizev@gmail.com |
| 2 | Половинкина Лидия Валентиновна | Педагог-библиотекарь ГБОУ ООШ №21 г.Новокуйбышевска | Ответственный в ОУ за реализацию результатов апробации. Разработчик нормативной базы и структуры, контента сайта «Школьный информационно-библиотечный центр» | Курсы «Основы создания и организации Информационно-библиотечного центра» (36ч., дистанционно) | Тел. 89270114034 valentinovna0@gmail.com |
| 3 | Никифорова Татьяна Анатольевна | Учитель английского языка ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска | Педагог ОУ –участник обучения дистанционного курса «Информационно-библиотечный центр в информационно-образовательном пространстве школы» | - | tan.brovko@gmail.com |
| 4 | Бекирова Наталья Викторовна | Учитель начальных классов ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска | Педагог ОУ - участник обучения дистанционного курса «Информационно-библиотечный центр в информационно-образовательном пространстве школы» - | - | bekirova551@gmail.com |
| 5 | Федосеева Оксана Николаевна | Учитель начальных классов ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска | Педагог ОУ - участник обучения дистанционного курса «Информационно-библиотечный центр в информационно-образовательном пространстве школы» | - | fedoseeva743@gmail.com |

7. Выполнение рекомендаций Экспертного совета

8. Проблемы и затруднения, возникшие при работе апробационной площадки

9. Заключение

На I этапе  прошла апробация проектной деятельности библиотеки, установка, наладка, консультации по работе с РЦ ,разработка программы развития библиотеки, обновление нормативной базы, расширение направлений и видов деятельности, пересмотр спектра услуг  ; пополнение контента сайта «Школьный ИБЦ»; обучение работе с социальными сервисами Интернета всех участников образовательного процесса. Учащиеся и педагоги школ-участниц апробации прошли обучение работе с созданными информационными ресурсами, сервисами Интернета, созданию собственных образовательных ресурсов. В рамках апробации в школах-участницах  были организованы и проведены межшкольные конкурсы по использованию наиболее интересных и полезных сервисов и инструментов Интернета в учебное и внеучебное время.

По результатам апробации площадке присваивается статус опорной.

Директор ГБОУ ООШ № 21

г. Новокуйбышевска                                                                          Ю.В.Крынина

Ответственный в ГБОУ ООШ № 21

г. Новокуйбышевска                                                                          Л.В.Половинкина

Куратор из ГБОУ ДПО ЦПК

«Ресурсный центр»                                                                            Е.В. Сиркиз

«____»___________________ 20__ г.